**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.01.2018г. № 9 с. Новое Горяново

**Об утверждении плана основных мероприятий Новогоряновского сельского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Уставом Новогоряновского сельского поселения, администрация Новогоряновского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План основных мероприятий Новогоряновского сельского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на сайте администрации Новогоряновского сельского поселения.

Глава Новогоряновского

сельского поселения С.И.Беляев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель начальника Главного управления  подполковник внутренней службы  А.В.Шанский  « 17 » января 2018 года |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Новогоряновского сельского поселения  от «17 » января 2018года № 9 |

ПЛАН

основных мероприятий Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

с.Новое Горяново

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Отметка о  выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, проводимые Правительством Ивановской области** | | | | |
| 1. | Участие в смотре – конкурсе по номинациям: |  | УГЗ ГУ МЧС России  по Ивановской области,  Административный Департамент |  |
| «Лучшее сельское поселение Ивановской области в 2018 году»; | до 1 ноября |  |
| «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования Ивановской области в 2018 году» | до 1 ноября |  |
| 2. | Проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ) | ежеквартально | ГУ МЧС России  по Ивановской области |  |
| 3. | Выполнение мероприятий плана по подготовке и проведению Года культуры безопасности, в части касающегося муниципального образования на региональном уровне Ивановской области | по отдельному плану | Административный Департамент,  ГУ МЧС России  по Ивановской области |  |
| 4. | Организация мероприятий по созданию ситемы-112 на территории Ивановской области, в части касающегося муниципального образования | по отдельному плану | Правительство  Ивановской области,  ОИТ, АСУиС  ГУ МЧС России  по Ивановской области |  |
| 5. | Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный период 2018 года на территории Ивановской области | по отдельному указанию | ГУ МЧС России  по Ивановской области,  ОМСУ |  |
| **Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области** | | | | |
| 6. | Участие в проведении смотров конкурсов на региональном уровне: |  | УГЗ |  |
|  | на лучшее оснащение учебно - консультационного пункта по вопросам ГОЧС для неработающего населения | 11 сентября –  31 октября | ОИВ области |  |
| **3. Мероприятия, проводимые под руководством главы поселения и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новогоряновского сельского поселения** | | | | |
| **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | |
| 7. | Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории Новогоряновского сельского поселения (с пояснительными записками) | до 20 марта | Глава поселения  КЧС и ОПБ поселения |  |
| 8. | Разработка нормативных правовых документов в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | с изменением Федерального и областного законодательства | Глава поселения, Председатель КЧС и ОПБ, |  |
| 9. | Корректировка паспортов: | не реже  1 раза в месяц | Глава поселения ,  Члены КЧС и ОПБ |  |
|  | территории сельского поселения; |  |
|  | территории населенного пункта; |  |
|  | безопасности объекта с массовым пребыванием людей |  |
| **2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| 10. | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новогоряновского сельского поселения | По отдельному плану, | Председатель  КЧС и ОПБ |  |
| 11. | Участие в реализации мероприятий ФЦП, государственных и ведомственных программ направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы, защиты населенных пунктов от природных пожаров и т.д., в рамках реализации 131-ФЗ от 2003 года | в течение года | Председатель  КЧС и ОПБ |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения**  **б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | |
| 12. | Организация и проведении смотра - конкурса «Лучший паспорт сельского (городского) поселения Тейковского муниципального образования Ивановской области» | до 20 сентября | Председатель  КЧС и ПБ |  |
| 13. | Участие в федеральных и областных программах развития и совершенствования противопожарной защиты | в течение года | Глава поселения |  |
| 14. | Участие в сезонных профилактических операциях «Отопление», «Урожай», «Щит», «Жилище», "Новый год", "Водоисточник", "Отпление", "Лето", "Школа", "Детский отдых", "Особый противопожарный режим", "Победа" и т.д. | в течение года | Глава поселения |  |
| 15. | Проведение социальных акций, конкурсов, викторин на противопожарную тематику | в течение года | Глава поселения |  |
| 16. | Публикация в средствах массовой информации, сети интернет информаций о мерах пожарной безопасности | в течение года | Глава поселения |  |
| **7. Мероприятия, проводимые по мобилизационной подготовке администрации Новогоряновского сельского поселения**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | |
| 6. | Разработка проекта плана основных мероприятий Новогоряновского сельского поселения в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | до 20 декабря | Глава поселения, члены КЧС и ОПБ |  |
| **2. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной**  **безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| 3. | Проведение мероприятий по совершенствованию восстановлению структуры ДПД в Новогоряновском сельском поселении | в течение года | Глава поселения,  ПСЧ № 23, ОПП |  |
| 4. | Проведение мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения Новогоряновского сельского поселения | в течение года | Глава поселения |  |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Новогоряновского сельского поселения С.И.Беляев

Уполномоченный по делам ГО, ЧС

администрации Новогоряновского сельского поселения Т.И. Смирнова

СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом ГО, ЧС и МП

администрации Тейковского муниципального района С.В. Волков

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018