**Избирательная комиссия Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области**

**РЕШЕНИЕ**

24 июня 2015г № 9

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Новогоряновского сельского поселения третьего созыва**

В соответствии с п.10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»( в действующей редакции), статьей 13 Закона Ивановской области от 13.07.2007г № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» ( в действующей редакции) избирательная комиссия Новогоряновского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный лан мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Новогоряновского сельского поселения третьего созыва(прилагается).
2. Разместить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Новогоряновского сельского поселения третьего созыва на информационном стенде избирательной комиссии Новогоряновского сельского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Председатель избирательной комиссии Новогоряновского сельского поселения Ю.В.Хомченко

Секретарь избирательной комиссии Новогоряновского сельского поселения З.Г.Зотчева

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Новогоряновского сельского поселения третьего созыва**

**Дата официального опубликования решения Совета Новогоряновского сельского поселения о назначении выборов депутатов Совета Новогоряновского сельского поселения третьего созыва от 23.06.2015 № 350-**

**«24» июня 2015 года**

**День голосования – 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2015 года | Глава администрации поселения |
|  | ***Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей*** |  |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 1 сентября 2015 года | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2015 года | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | ***Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей*** |  |  |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 часов 12 сентября 2015 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 18.00 часов 12 сентября 2015 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Минюста России по Ивановской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах | со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов  и не позднее 18.00 часов 29 июля 2015 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах избирательным объединением | со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов  и не позднее 18.00 часов 29 июля 2015 года | Избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме получения документов, представленных кандидатом при выдвижении, с указанием даты и времени приема, и разрешения на открытие специального избирательного счета | незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18.00 часов по местному времени 3 августа 2015 года | Кандидаты |
|  | Заверение каждого подписного листа с подписями избирателей печатью избирательной комиссии | При приеме подписных листов с подписями избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о нем или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за трое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  чем за один день  до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 августа 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам, зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | не позднее 7 сентября 2015 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года) | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 4 сентября 2015 года | избирательная комиссия муниципального образования,  избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 8 по 13 сентября 2015 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 13 сентября  2015 года до момента окончания голосования на территории Ивановской области |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Ивановской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания  предоставляет для проведения предвыборной агитации, в данном издании и ее направление в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов, между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, до дня опубликования предвыборного агитационного материала (а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за четыре дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия,  органы исполнительной власти Ивановской области или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее  чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия муниципального образования, по запросу которой командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.  Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет. | Не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | С 14 по 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 28 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  |
| в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 23 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через сорок пять дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | в течение трех дней после представления нотариально удостоверенной и оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 35 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах») | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении, получения соответствующего документа на открытие специального избирательного счета до дня предоставления документов на регистрацию | Кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансового отчета кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) | в течение пяти дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически | кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств | Периодически, но не реже чем один раз в две недели,  до 13 сентября  2015 года | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября  2015 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу избирательной комиссии муниципального образования (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам) |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды | После 13 сентября 2015 года до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 12 ноября 2015 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательной комиссии муниципального образования, в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования | не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 5 статьи 26 Закона Ивановской области,  по запросу избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 31 июля 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному избирательному округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа 2015 года | Полиграфические организации по решению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 2 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | В сроки, установленные избирательной комиссией муниципального образования | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования | Со 2 по 12 сентября 2015 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 13 сентября  2015 года  с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября 2015 года до  14 часов по  местному времени 13 сентября  2015 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 9 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Ивановской области |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 15 сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами представительного органа |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 13 октября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий | Не позднее 13 ноября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования такой информации | Избирательная комиссия Ивановской области |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Ивановской области и постановлением Избирательной комиссии Ивановской области | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов. | Избирательные комиссии |